## Задачи сроки объемы
№ | Название задачи | Исполнитель (кто из команды будет выполнять) | Сроки | Объем | Приоритет
1 | Анализ рынка | блогер(я) | 1 неделя | М | HIGH
2 | Найти источник финансирования | блогер(я)/инвестор | 1 месяц | L | HIGH
3 | Выбрать ЦА | блогер(я) | 2 недели | М | MIDDLE / MEDIUM
4 | Нанять персонал | блогер(я) | 1 месяц | М | HIGH
5 | Выбрать тематику блога | блогер(я) | 2 недели | XL | HIGH | приоритет high - после анализа рына и целевой адитории это тоже является важнейшей задачей
6 | Выбрать формат для контента | блогер(я) | 1 неделя | S | LOW
7 | Выбрать площадку для размещения | блогер(я) | 1 неделя | S | LOW
8 | Начать создавать контент | копирайтер/продакшн мененджер | 1 раз в неделю | XXL | HIGH | бессрочно - нет такого срока) есть периодичность , допустим, 1 раз в месяц, 1 раз в неделю снимать контент. + зависит от периодичности/ регулярности контента
9 | Заняться продвижением блога | маркетолог | 1 месяц | L | HIGH
10 | Оценить успешность блога | вся команда | 1 неделя | S | LOW
11 | Создать дизайн блога(разнообразные особенности внутри контента, вставки и тд) | дизайнер | 1 неделя | М | MIDDLE / MEDIUM | что означает дизайн блога? Нужна конкретика

## RACI
№ | Название задачи | Дизайнер | Копирайтер | Блогер | Маркетолог
1 | Создать дизайн блога | R | I | A | C
2 | Cоздать контент текстовый | I | R | A | C | нужно уточнение - текстовый или визуальный
3 | Продвижение блога | I | C | A | R
4 | Анализ рынка | I | I | A | R | в нормальной ситуации маркетолог делает анализ рынка, а ответственный (менеджер проекта, участвует/принимает, консультирует и получает готовую информацию)
5 | Выбрать формат | С | С | R | А / С | маркетолог скорее консультирует , а не принимает работу