## Roadmap
|  |  | 2022 |  |  | 2023
| R (Responsible) | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 5 | неделя 6 | неделя 7 | неделя 8 | неделя 9 | неделя 10 | неделя 11 | неделя 12 | неделя 13 | неделя 14 | неделя 15 | неделя 16 | неделя 17 | неделя 18 | неделя 19 | неделя 20 | неделя 21 | неделя 22 | неделя 23 | неделя 24
Анализ рынка | Маркетолог | 60000
Исследование Ц/А
SWOT анализ
Анализ конкурентов
Оценка состояния отраси
Проработать стратегию развития блога | Бизнес аналитик | 80000
Провести стратегический анализ
Разработать бизнес-план
Принять решение о концепции блога | Проджект-менеджер
Проработать экономику блога | финансовый ааналитик |  |  |  |  | 60000
Анализ периода окупаемости
Анализ дисконтированного периода окупаемости
Анализ внутренней нормы доходности
Анализ чувствительности
Анализ чистой приведенной стоимости
Анализ наиболее выгодных источников финансирования проека
Решить юридические аспекты создания проекта | Проджект-менеджер
Зарегистрировать ИП
Собрать команду | Проджект-менеджер
Нанять монтажера
Нанять сценариста
Нанять режиссера
Нанять копирайтера
Нанять штатного маркетолога
Наянть оператора
Разработать дизайн для контента | Дизайнер | [8 empty] | 100000
Создать дизайн для видео
Разработать дизайн мерча
Создать дизайн для подачи текстов
Сделать оформление для главной страницы
Позиционирование | Маркетолог | [10 empty] | 60000
Выбрать имя
Выбор критериев позиционирования
Построение карты поизионирования
Перепозиционирование
Продакшен | Проджект-менеджер
Анализ подрядчиков
Бриф для подрядчика
Выбор подрядчика
Выбор даты и времени съемок
Выбор локации
Написание сценария | режиссер/копирайтер | [17 empty] | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
Проработка текстов | копирайтер | [17 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
Съемка | оператор | [17 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
Работа с видео | [18 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
Разработать контент-план | Маркетолог | [13 empty] | 30000
Классификация контента
Группировка ключевых слов
Сортировка по рубрикам
Разработка графика выхода материалов
Формаирование загловков
Постановка задания
Назаначение ответственных
Выбор тем
Создать социальные сети | Маркетолог
Начало ведения | копирайтер | [18 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
Продвижение блога | Маркетолог | [18 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
SEO
Реклама у других блогеров
Контекстная реклама
Провести ревизию | Проджект-менеджер
|  | 142022 |  |  |  | 62023 |  |  |  | 160000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 270000 |  |  |  | 400000 |  |  |  | 1064045
|  |  | CapEx | 394045 |  | OpEx | 670000

## Детализация услуг
LP
Бриф | Заполнение брифа с клиентом, получение основной информации о продукте и формирование краткого ТЗ - сколько должно быть страниц, какие референсы, какой функционал, какие интеграции.
Анализ продукта | Изучение продукта, его особенностей, преимуществ, вариаций
Анализ конкурентов | Сбор основных фишек конкурентов, анализ ниши в целом и уровня используемых сайтов
Прототип | Создание прототипов основных страниц - 2-5 с кратким описанием основных блоков
Мудборд | Сборка идей илюстраций, сайтов, анимаций и других элементов дизайна
Согласование дизайн-концепции | Согласование и получение комментариев от клиента
Копирайтинг | Подготовка текстов на основе прототипа
Дизайн | Отрисовка дизайна оснонвых страниц
Верстка | Сборка сайта, ориентировочно по 5 часов на каждую уникальную страницу, заполнение текстами
Адаптив | Проверка адаптивной верстки, внесение корректировок
Настройка GTM и аналитики | Создание и разворачивание GTM с G.Analytics и Я.Метрикой, пикселям соцсетей, привязка целей к формам
Настройка интеграций | Минимально - G.Sheets для хранения заявок
Тестирование, привязка сайта к домену | Тестирование страниц сайта, работы форм, работы интеграций и аналитики. Включение HTTPS
Контекст
Быстрый анализ ниши и прогноз бюджета | Сбор основных высокочастотных масок по тематике - 10-30, через Я.Директ. Оценка ежемесячного бюджета.
Изучение продуктов или услуг | Анализ товара или услуг клиента. Построение майндмапа на основе кластеров ключевых словосочетаний для всех выбранных направлений
Настройка рекламного кабинета | Создание РК в Директе/Гугле.
Изучение конкурентов | Поиск основных конкурентов, до 10. Изучение их посадочных страниц, сбор преимуществ. По каким фразам продвигаются в контексте, их рекламные объявления, какой у них общий объем трафика из Директа/Гугла. Сбор лучших рекламных обьявлений для понимания УТП и дальнейшего отстраивания нашей рекламной кампании.
Проработка стратегии | Выбор стратегии продвижения совместно со специалистом. Ограничения со стороны клиента: ежемесячный бюджет, желаемый охват/количество переходов/количество заявок или покупок/желание быть всегда в топе или быть везде (РСЯ) или и то и то
Проработка семантики | Сбор масок основных ключевых словосочетаний через Я.Вордстат, подбор ключевиков на базе анализа конкурентов. Все фиксируется в майндмапе для согласования и дальнейшей проработки
Сбор семантики | Парсинг семантики через Keycollector с составлением набора документов на основе определенных ранее кластеров. Проработка списка ключевых фраз и отсеивание нерелевантных. Составление списка минус-слов.
Кластеризация и разделение фраз | Структурирование ключевых фраз по логическим группам для разделения их по кампаниям или группам объявлений. Разделение фраз по типам - гео/горячие запросы со словами - купить-цена-доставка-стоимость-заказать/инфо-запросы/мало показов
Создание и настройка кампаний | В зависимости от особенностей продукта создание кампаний на поиск, РСЯ и ретаргетинг. Создание визитки, указание региона показов, стратегии, бюджета, привязка счетчика метрики, добавление общих минус-слов, корректировка ставок.
Создание рекламных объявлений | Написание заголовков и описаний, создание уточнений, быстрых ссылок. Подбор и редактура изображений для РСЯ. Создание и проставление utm-меток, кросс-минусовка ключевых слов, управление бюджетами рекламных кампаний
Ежедневный мониторинг и корректировка | Ежедневный контроль запущенных кампаний, отслеживание показателей эффективности - охвата/цены клика/конверсий/продаж
Мониторинг и корректировка кампаний | Еженедельный мониторинг и корректировка стратегии
Подготовка отчета и обсуждение результатов с заказчиком | Подготовка отчета, выводов и рекомендаций. Обсуждение с заказчиком, определения дальнейших действий.
Блогеры youtube/instagram
Анализ продукта | Изучение продукта, его особенностей, преимуществ, вариаций
Анализ ЦА | Изучение потенциальных клиентов компании, анализ их демографических, поведенческих факторов и интересов
Анализ конкурентов | Изучение продуктов конкурентов, их плюсы и минусы
Анализ активностей конкурента в соц сетях | Анализ активностей конкурентов в SMM
Формирование концепции продвижения клиента через канал блогеров | Опираясь на анализ продукта клиенто, его конкуретной среды, возможностей для продвижения через канал блогеров - вырабатывается концепция
Обсуждение проработанной концепции с клиентом | Обсуждение сформированной концепции
Формирование детальной базы блогеров и сбор информации по ним | Проработка сформированного списка блогеров на предмет сбора детальной информации по каждому из блогеров
Обсуждение сформированного списка с клиентом/определение финального списка для последующей работы | На основе полученных данных определение списока блогеров для дальнейшей работы (индивидуально для каждого проекта, прогнозно 3-5 блогеров)
Проработка детальной концепции и ТЗ для блогеров | Для каждого блогера прорабатывается индивидуальная концепция работы и детальное ТЗ
Согласование концепции и ТЗ с клиентом
Согласование концепции и ТЗ с блогерами
Согласование с клиентом условий работы блогеров для запуска | На основе полученной информации согласовываем с клиентом возможные условия работы блогеров (оплата/бартер)
Обеспечение блогеров материалами/товарами для проведения обзора | Обеспечение блогеров необходимым для реализации проекта материалом
Сбор информации от блогеров по формату выхода обзора с привязкой к календарной сетке | Сборка информации и ее сведение в единый формат
Формирование итогового списка по всем блогерам с датами | Сборка информации и ее сведение в единый формат
Согласование с клиентом итогового списка
Контроль реализации/сбор данных по постам/оплата за работу | Сбор всех необходимых показателей в процессе работы, подтверждающих реализацию задачи
Подготовка итогового отчета о проделанной работе | Сборка информации и ее сведение в единый отчет
Презентация итогового отчета клиенту
SMM
Анализ продукта | Изучение продукта, его особенностей, преимуществ, вариаций
Анализ ЦА | Изучение потенциальных клиентов компании, анализ их демографических, поведенческих факторов и интересов
Анализ конкурентов | Изучение продуктов конкурентов, их плюсы и минусы
Анализ соц сетей конкуренов | Аналитика, где конкуренты ведут СММ (при необходимости ), где их аудитория наиболее активна. Анализ наиболее популярных тематик для постов среди ЦА, частотность постов, время публикации
Составление рекоммендаций по постам/тематикам/времени/стилистики на основании анализа | Опираясь на анализ ЦА и деятельности конкурентов в соцсетях формулируем рекоммендации для постов
Обсуждение полученных данных с заказчиком
Составление контент-плана на месяц с учетом пожеланий заказчика (сезонные товары/акции/мероприятия и пр.) | Составление контент плана, основываясь на итогах встречи с заказчиком и его пожеланиях
Согласование контент-плана с заказчиком | Дистанционно
Согласование постов для поднятия по ЦА (с учетом пожелания клиента) | Обсуждение постов для подъема и бюджетов
Написание постов по согласованному контент-плану | Создание постов по согласованным тематикам
Согласование постов с клиентом | Согласование постов/внесение право при необходимости
Поднятие постов
Отслеживание обратной связи от ЦА, ответ на комментарии | Настройка аудиторий, рассччет бюджета, поднятие постов, отслеживание работы
Отчет | Итоги проведенных работ. Изменение ключевых показателей, анализ лучших постов, поднимаемых постов, выводы, рекоммендации и прогнозы на следующий месяц
Проверка отчета | Проверка отчета
Обсуждение итогов работ в конце месяца с клиентом
Таргетинг
Изучение продукта | Анализ товара или услугу клиента. Анализ УТП, преимуществ и недостатков.
Изучение конкурентов | Поиск конкурентов. Изучение их сайтов, преимуществ и недостатков. В каких рекламных каналах они есть и какие у них объявления.
Бриф | Сбор общей информации
Настройка рекламного кабинета | Получение доступа к РК (если он есть)/Создание нового РК. Внесение платежной информации. Создание пикселя и проверка его работоспособности.
Подготовка аудиторий | Продумывание гипотез об аудиториях, которую может заинтересовать предложение клиента. Демографические данные, интересы и пр. Анализ брифа.
Simular и ретаргетинг-аудитории | Получение списков похожих и ретаргетинговых аудиторий от клиента. Перевод контактных данных в требуемый формат.
Создание аудиторий в рекламном кабинете | Подбор таргетингов. Исключение пересечений, если аудиторий много. Создание реатргетинговых и Look a Like аудиторий.
Настройка кампаний | Продумывание логичной структуры РК, чтобы проще было ориентироваться. Выбор целей и создание кампаний, выставление бюджетов, мест размещения рекламы.
Создание рекламных объявлений | Подбор изображений, видео, их редактура. Написание рекламных текстов, заголовков. Создание и проставление utm-меток.
Проверка перед запуском | Вычитка объявлений, проверка аккаунта и всех настроек руководителем. Корректировка настроек при необходимости.
Мониторинг и корректировка кампаний | Еженедельный мониторинг и корректировка ставок и других настроек в рекламных кампаниях.
Корректировка кампаний | Ежедневный мониторинг и внесение коректировок
Подготовка отчета и обсуждение результатов с заказчиком | Подготовка отчета, выводов и рекомендаций.